Приложение  к приказу

О переходе на непосредственное полное применение федеральной образовательной программы дошкольного образования

в МБДОУ «Детский сад № 23 «Рябинка»

от __27.02.2023_ № 59/1

План-график по переходу к осуществлению образовательной деятельности с непосредственным полным применением ФОП ДО в МБДОУ д/с №23 «Рябинка»

| План график по переходу на ФОП МБДОУ «Детский сад № 23 «Рябинка» |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Мероприятие | Срок | Исполнитель | Результат |
| 1. Организационно-управленческое направление |  |  |  |
| Организовать и провести педагогические советы, совещания посвященные вопросам подготовки к применению ФОП ДО | Январь, май, август | Заведующий Старший воспитатель Рабочая группа | Протоколы |
| Создать рабочую группу по внедрению ФОП ДО | Февраль | Заведующий | Приказ о создании рабочей группы |
| Разработать и утвердить дорожную карту по реализации направлений ФОП | Февраль | Заведующий Ст. воспитатель | Приказ о создании рабочей группы |
| Провести экспертизу РППС детского сада на соответствие требованиям ФОП ДО | Февраль, Март | Руководитель рабочей группы | Отчет |
| Мониторинг образовательных потребностей (запросов) для проектирования части, формируемой участниками образовательных отношений | Февраль-апрель | Руководитель рабочей группы | Справка по результатам мониторинга |
| Составить проект ООП детского сада с учетом ФОП ДО | Апрель | Руководитель рабочей группы | Проект обновленной ООП |
| 2. Нормативно-правовое направление |  |  |  |
| Сформировать банк | Март | Руководитель | Банк данных |

| данных нормативно- правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих внедрение ФОП |  | рабочей группы | нормативно- правовых документов |
| --- | --- | --- | --- |
| Изучить документы федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФОП | Февраль-Март | Заведующий, Руководитель рабочей группы | Листы ознакомления с документами федерального, регионального уровня, регламентирующими введение ФОП |
| Провести экспертизу локальных актов детского сада в сфере образования на соответствие требованиям ФОП ДО | Март-май | Заведующий. | Приказ об утверждении обновленных локальных актов, протоколы педсовета. |
| Внести изменения в программу развития образовательной организации | Август | Заведующий, | Приказ о внесении изменений в программу развития образовательной организации |
| Внести изменения и дополнения в Устав образовательной организации (при необходимости) | Август | Заведующий | Устав образовательной организации |
| Разработать и утвердить новую ООП ДО в соответствии с ФОП, новые рабочие программы педагогов и специалистов. | Август | Руководитель рабочей группы Заведующий | Протокол педагогического совета Приказ об утверждении новой ООП ДО, новых рабочих программ педагогов и специалистов. |
| 3. Кадровое направление |  |  |  |
| Анализ кадрового обеспечения введения ФОП | Март – май | Заведующий, специалист по кадрам | Аналитическая справка |
| Провести диагностику образовательных потребностей педагогических работников по вопросам перехода на ФОП ДО | Март | Руководитель рабочей группы Ст. воспитатель, | Справка, график повышения квалификации |
| Обеспечение участия педагогов в совещаниях, семинарах, | Февраль – июнь | Старший воспитатель | Материалы семинаров, конференций районного, |

| конференциях и других мероприятиях по внедрению ФОП ДО В рамках повышения педагогической компетентности педагогов по вопросам совершенствования качества образования |  |  | городского, регионального и федерального уровней |
| --- | --- | --- | --- |
| 4. Методическое направление |  |  |  |
| Обеспечить для педагогических работников консультационную помощь по вопросам применения ФОП ДО | Февраль – август | Ст. воспитатель, | Рекомендации, вебинары, методические материалы и т. п. |
| Обеспечить и адаптировать для педколлектива методические материалы Мипросвещения по сопровождению реализации ФОП ДО, РПВ, КРР | Апрель – август | Члены рабочей группы (в рамках своей компетенции) | Методические материалы |
| Обеспечить укомплектованность библиотеки ГБДОУ печатными и электронным и образовательными ресурсами в соответствии с ФОП | Май | Заведующий, Ст. воспитатель | Информационная справка |
| Обеспечить доступ педагогам, переходящим на ФОП, к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных. | Август | Ст. воспитатель, ответственный за сайт | Создание банка полезных ссылок, наличие странички «ФОП» на сайте ДОУ |
| 5. Информационное направление |  |  |  |
| Провести родительские собрания, посвященные применению ФОП ДО | май, август | Заведующий, воспитатели групп | Протоколы |
| Разместить на сайте учреждения информации о введении ФОП ДО | До 1 апреля | Старший воспитатель, Ответственный за сайт | Информация на сайте |
| Оформить и регулярно обновлять | В течение года | Старший воспитатель, | Информационный стенд |

| информационный стенд по вопросам применения ФОП ДО в методическом кабинете |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 6. Финансовое направление |  |  |  |
| Анализ ресурсного обеспечения учреждения в соответствие с требованиями ФОП | Январь - август | заведующая | Аналитическая справка |
| Обеспечение оснащенности учреждения в соответствие с требованиями ФОП к минимальной оснащенности учебного процесса и оборудованию учебных помещений | Январь - август | Завхоз | Информационная справка |
| Закупка/приобретение Методических, дидактических материалов для реализации ФОП (по необходимости) | В течение года | Завхоз | Пополнение РППС |