ОТЧЁТ О ВНЕДРЕНИИ ФОП ДО  В МБДОУ «

Детский сад № 23 «Рябинка»

ПО СОСТОЯНИЮ НА 1.08.2023г.

| № п.п | Наименование мероприятий | Срок | Ответственные | Отчёт о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Организационно-управленческое обеспечение |  |  |  |  |
| 1.1. | Создание рабочей группы по приведению ООП ДО в соответствие с ФОП ДО | Май 2023 | Заведующий, старшие воспитатели | Приказ о создании рабочей группы № 30 от 15.05.2023. Приказ о создании дорожной карты №30/2 от 24.05.2023. |
| 1.2. | Анализ УМК, используемого ранее при реализации ООП ДО | июнь 2023 | Рабочая группа | Аналитическая справка. |
| 1.3. | Изучение ФОП ДО , экспертиза действующей ООП ДО на предмет её соответствия ФОП ДО . | июнь 2023 | Рабочая группа | Аналитическая справка. |
| 1.4. | Анализ образовательных потребностей (запросов) всех участников образовательных отношений для разработки/корректировк и части ООП ДО, формируемой участниками образовательных отношений. | июль2023 | Рабочая группа | Аналитическая справка. |
| 1.5. | Создание проекта ООП ДО на основе ФОП ДО | Май-август 2023 | Рабочая группа | Проект обновлённой ООП ДО в работе |
| 1.6. | Обсуждение обновленной ООП ДО на педагогическом совете | Июнь 2023 | Рабочая группа, педагоги | Протокол педагогического совета №1 от 1 .0 8 .20 2 3г, решение о принятии ООП ДО. |

| 1.7. | Утверждение обновлённой ООП ДО | До 31.08.2023 | Заведующий | Плановое обновление ООП ДОО |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Нормативно-правовое обеспечение |  |  |  |  |
| 2.1. | Разработка локальных актов ДОО по приведению ООП ДО в соответствие ФОП ДО и | май-август 2023 | Рабочая группа | Утверждены локальные акты: приказ о создании рабочей группы №30/2 от 24.05.2023, приказ об утверждении дорожной карты перехода на ФОП ДО №30/2 от 124.05.2023, приказ об утверждении плана-графика работы с педагогическим коллективом и приведению программы МБДОУ 23 (ООП ДО) в соответствие с новыми требованиями №37/1 от 25.07.2023 |
| 2.2. | Формирование пополняемого банка нормативно-правовых документов и методических материалов по приведению ООП ДО | Май - август 2023 | Заведующая, рабочая группа | Пополняемый банк документов и материалов. |

|  | в соответствие с ФОП ДО (федеральный, региональный, муниципальный уровень) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.3. | Изучение пакета нормативно-правовых документов по приведению ООП ДО в соответствие с ФОП ДО, (федеральный, региональный, муниципальный уровень) | май-август 2023 | Рабочая группа, педагоги | Изучен пакет нормативных документов. |
| 2.4. | Экспертиза действующих локальных актов ДОО, внесение изменений, актуализация (при необходимости) | май-август 2023 | Заведующая | Отчёт по результатам экспертизы и проекты обновлённых локальных документов |
| 3. Кадровое обеспечение |  |  |  |  |
| 3.1. | Проведение цикла педсоветов, методических часов в ДОО по вопросам приведения ООП ДО в соответствие с ФОП ДО | май-август 2023 | Заведующая, старшие воспитатели | Утверждён план- график мероприятий для педагогов по внедрению ФОП ДО Мероприятия реализуются в соответствии с планом. |
| 3.2. | Обеспечение участия педагогов в семинарах, конференциях, форумах, курсах повышения квалификации и других мероприятиях по вопросам перехода на ФОП ДО | май-август 2023 | Заведующая, старшие воспитатели | Организовано участие педагогов в обучении |
| 4. Методическое обеспечение |  |  |  |  |
| 4.1. | Анализ методических ресурсов перехода к реализации ООП ДО на | май-август 2023 | Рабочая группа | Реализован план работы по приведению |

|  | основе ФОП ДО |  |  | методической базы ДОО в соответствие с ФОП ДО |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. Материально-техническое обеспечение |  |  |  |  |
| 5.1. | Анализ оснащенности образовательного процесса в соответствии с требованиями ФОП ДО | май-август 2023 | Рабочая группа | Информационная справка |
| 5.2. | Обеспечение оснащенности образовательного процесса в соответствии с требованиями ФОП ДО | май-август 2023 | Рабочая группа | Информационная справка |
| 6. Информационное обеспечение |  |  |  |  |
| 6.1. | Информирование родителей (законных представителей) об изменениях ООП ДО | Апрель- август 2023 | Педагоги Старшие воспитатели Администратор сайта | Планы и протоколы родительских собраний, публикация информационных материалов на сайте. |
| 6.2. | Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет | май- август 2023 | Старшие воспитатели Администратор сайта | Создание банка полезных ссылок, наличие страничек «Введение ФОП ДО» на сайте МБДОУ № 23 |
| 6.3. | Обновление информации об ООП ДО на сайте МБДОУ №36 «Рыбка» | До 31 августа 2023 | Старшие воспитатели Администратор сайта | Информация о ООП ДО размещена на сайте МБДОУ № 23 до 31.08.2023 |